## C-9-12
|  | PUNTO DE ACTA DE CONTRATO | [5 empty] | PROYECTO
{{PROYECTO}}
|  | RUBRO |  | {{RUBRO}}
|  | No. CONTRATO |  | {{NO_CONTRATO}} |  |  |  | TIPO DE CONTRATO | {{TIPO_CONTRATO}}
|  | FECHA |  | {{FECHA_ACTA}}
EMPRESA: |  | {{EMPRESA}} | [5 empty] | FORMA DE PAGO |  |  |  | PORCENTAJE:
CONTACTO: |  | {{CONTACTO}} | [5 empty] | Anticipo |  |  |  | {{ANTICIPO}}
NO. TELÉFONO: |  | {{TELEFONO}} | [5 empty] | Estimaciones mensuales / quincenales |  |  |  | {{ESTIMACIONES}}
NO. NIT |  | {{NIT}} | [5 empty] | Contra entrega |  |  |  | {{CONTRA_ENTREGA}}
NO. COTIZACIÓN |  | {{NO_COTIZACION}} | [5 empty] | Retenido |  |  |  | {{RETENIDO}}
DOCUMENTOS PARA INGRESO DE FACTURA OBLIGATORIOS | [7 empty] | TIEMPOS DE PAGO CON RECEPCIÓN DE FACTURA
Contrato firmado por contratista |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Anticipo |  |  |  | 15 DÍAS
Punto de acta firmado por contratista, gerente E4, líder E4 |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Estimaciones mensuales / quincenales |  |  |  | 30 DÍAS
Factura |  |  |  |  | anticipo / estimación |  |  | Contra entrega |  |  |  | 30 DÍAS
Documento adelanto de pago |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Retenido |  |  |  | 3 MESES
Documento de estado de pago |  |  |  |  | para estimación
Carta de garantía |  |  |  |  | para pago final |  |  | DÍAS DE INGRESO DE FACTURA
Manual de mantenimiento |  |  |  |  | para pago final |  |  | Anticipo / Adelanto de pago |  |  |  | Lunes de 8:00 AM a 4:00 PM
TODO DOCUMENTO DE ESTIMACIÓN Y ADELANTO DEBE IR FIRMADO POR EL CONTRATISTA | [7 empty] | Estados de pago / Estimación de avances |  |  |  | Lunes y Martes de 8:00 AM a 4:00 PM
[8 empty] | Pagos de mano de obra |  |  |  | Lunes de 8:00 AM a 4:00 PM
PUNTOS GENERALES A CUMPLIR EN OBRA | [5 empty] | SI / NO |  | MULTAS A APLICAR
Llevar bitácora diaria | [5 empty] | SI |  | Por atraso de entrega |  |  |  | 1% POR DÍA
Encargado de seguridad industrial | [5 empty] | SI |  | Por orden y limpieza |  |  |  | Q.25 POR EVENTO
Protocolo de seguridad | [5 empty] | SI |  | Por no cumplir con Seguridad Industrial |  |  |  | Q.50 POR PERSONA
Reunión semanal con LÍDER DE PROYECTO | [5 empty] | SI |  | Por no cumplir con documentos de reportería semanal |  |  |  | Q.25 POR EVENTO
Arq / Ing para supervisar | [5 empty] | SI
Encargado técnico de supervisión (maestro de obras, etc) | [5 empty] | SI |  | DOCUMENTOS ENTREGADOS A CONTRATISTA POR PARTE DE E4
[8 empty] | Cronograma de obra |  |  |  | X
PLANOS ENTREGADOS A CONTRATISTA | [5 empty] | SI / NO |  | Política de recepción de facturas y pagos |  |  |  | X
Arquitectura | [5 empty] | SI |  | Política de SSO en obra |  |  |  | X
Cotas | [5 empty] | SI |  | Plan de pagos |  |  |  | X
Elevaciones y secciones | [5 empty] | SI |  | Planos actualizados |  |  |  | X
Hidrosanitarias | [5 empty] | SI
Electricidad | [5 empty] | SI
Acabados | [5 empty] | SI
Estructura principal | [5 empty] | SI
Estructura secundaria | [5 empty] | SI
Obras secundarias | [5 empty] | SI |  | FIRMA - Proveedor o contratista
ALCANCES COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR | [12 empty] | Nota 01
NO. | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Subtotal |  | COMENTARIOS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
PROGRAMACIÓN DE FECHAS
ÁREA |  |  | INICIO |  | TERMINA |  | DÍAS |  | OBSERVACIONES
{{PROGRAMACION}}
NO. | TRABAJOS PREVIOS A INICIAR
1 | {{TRABAJOS_PREVIOS}}
2
3
4
5
NO. | SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA TRABAJAR
1 | {{SERVICIOS_BASICOS}}
2
3
4
5
NO. | PUNTOS DE REVISIÓN ESPECÍFICA PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS
1 | {{PUNTOS_REVISION}}
2 | [10 empty] | RECEPCIONES EN CAMPO
3 | [10 empty] | Cartas firmadas por Líder de Proyecto y Maestro de obras, con fotografías de avance, cuadro de cantidades y renglones |  | Nota 2
4
5
6
7
8 | [10 empty] | RESPONSABILIDADES
9
10 | [10 empty] | Contratista es el único responsable de cumplir con los pagos directo a su personal en obra, tanto salario pactado como prestaciones en dado caso apliquen, quitando responsabilidad a E4 ante cualquier inconveniente
11
12
13
14
15
16 | [10 empty] | CIERRE DEL PROYECTO
17 | [10 empty] | Si existen facturas pendientes de pago al finalizar el proyecto será notificado. De no recibir respuesta dentro de los próximos 15 días calendario se considerará como aceptado, se cancelará el monto pendiente y se emitirá el finiquito por el cierre del proyecto
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FIRMA - Proveedor o contratista
ÁREA DE FIRMAS
CONSTRUCTORA E4 |  |  |  | CONSTRUCTORA E4 |  |  |  | CONSTRUCTORA E4 |  |  | PROVEEDOR O CONTRATISTA
{{FIRMA_LIDER}} |  |  |  | {{FIRMA_GERENTE}} |  |  |  | {{FIRMA_MELISSA}}
FIRMA - Líder de proyecto |  |  |  | FIRMA - Gerente de proyecto |  |  |  | FIRMA - Gerente de procurement |  |  | FIRMA - Contratista
{{LIDER}} |  |  |  | {{GERENTE_PROYECTO}} |  |  |  | ARQ. MELISSA ALVARENGA |  |  | {{CONTACTO}}
{{TIPO_CONTRATO_MENSAJE}}
NO. | ANEXOS: DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD
1
2
3
4
5
6
7
8