## C-9-12
|  | PUNTO DE ACTA DE CONTRATO | [5 empty] | PROYECTO
{{PROYECTO}}
|  | RUBRO |  | {{RUBRO}}
|  | No. CONTRATO |  | {{NO_CONTRATO}} |  |  |  | TIPO DE CONTRATO | {{TIPO_CONTRATO}}
|  | FECHA |  | {{FECHA_ACTA}}
EMPRESA: |  | {{EMPRESA}} | [5 empty] | FORMA DE PAGO |  |  |  | PORCENTAJE:
CONTACTO: |  | {{CONTACTO}} | [5 empty] | Anticipo |  |  |  | {{ANTICIPO}}
NO. TELEFONO: |  | {{TELEFONO}} | [5 empty] | Estimaciones mensuales / quincenales |  |  |  | {{ESTIMACIONES}}
NO. NIT |  | {{NIT}} | [5 empty] | Contra entrega |  |  |  | {{CONTRA_ENTREGA}}
NO. COTIZACION |  | {{NO_COTIZACION}} | [5 empty] | Retenido |  |  |  | {{RETENIDO}}
DOCUMENTOS PARA INGRESO DE FACTURA OBLIGATORIOS | [7 empty] | TIEMPOS DE PAGO CON RECEPCION DE FACTURA
Contrato firmado por contratista |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Anticipo |  |  |  | 15 DIAS
Punto de acta firmado por contratista, genrete E4, lider E4 |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Estimaciones mensuales / quincenales |  |  |  | 30 DIAS
Factura |  |  |  |  | anticipo / estimacion |  |  | Contra entrega |  |  |  | 30 DIAS
Documento adelanto de pago |  |  |  |  | para anticipo |  |  | Retenido |  |  |  | 3 MESES
Documento de estado de pago |  |  |  |  | para estimacion
Carta de garantia |  |  |  |  | para pago final |  |  | DÍAS DE INGRESO DE FACTURA
Manual de mantenimiento |  |  |  |  | para pago final |  |  | Anticipo / Adelanto de pago |  |  |  | Lunes de 8:00 AM- 4:00 PM
TODO DOCUMENTO DE ESTIMACION Y ADELANTO DEBE IR FIRMADO POR EL CONTRATISTA | [7 empty] | Estados de pago / Estimación de avances |  |  |  | Lunes y Martes de 8:00 AM- 4:00 PM
[8 empty] | Pagos de mano de obra |  |  |  | Lunes de 8:00 AM- 4:00 PM
PUNTOS GENERALES A CUMPLIR EN OBRA | [5 empty] | SI / NO |  | MULTAS A APLICAR
Llevar bitácora diaria | [5 empty] | SI |  | Por atraso de entrega |  |  |  | 1% POR DIA
Encargado de seguridad industrial | [5 empty] | SI |  | Por orden y limpieza |  |  |  | Q.25 POR EVENTO
Protocolo de seguridad | [5 empty] | SI |  | Por no cumplir con Seguridad Industrial |  |  |  | Q.50 POR PERSONA
Reunión semanal con LIDER DE PROYECTO | [5 empty] | SI |  | Por no cumplir con documentos de reporteria semanal |  |  |  | Q.25 POR EVENTO
Arq / Ing para supervisar | [5 empty] | SI
Encargado técnico de supervisión (maestro de obras, etc) | [5 empty] | SI |  | DOCUMENTO ENTREGADOS A CONTRATISTA POR PARTE DE E4
[8 empty] | Cronograma de obra |  |  |  | X
PLANOS ENTREGADOS A CONTRATISTA | [5 empty] | SI / NO |  | Politica de recepcion de facturas y pagos |  |  |  | X
Arquitectura | [5 empty] | SI |  | Politica de SSO en obra |  |  |  | X
Cotas | [5 empty] | SI |  | Plan de pagos |  |  |  | X
Elevaciones y secciones | [5 empty] | SI |  | Planos actualizados |  |  |  | X
Hidrosanitarias | [5 empty] | SI
Electricidad | [5 empty] | SI
Acabados | [5 empty] | SI
Estructura principal | [5 empty] | SI
Estructura secundaria | [5 empty] | SI
Obras secundarias | [5 empty] | SI |  | FIRMA - Proveedor o contratista
ALCANCES COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR | [12 empty] | Nota 01
NO. | DESCRIPCION | [5 empty] | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Subtotal |  | COMENTARIOS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
PROGRAMACIÓN DE FECHAS
ÁREA |  |  | INICIO |  | TERMINA |  | DIAS |  | OBSERVACIONES
{{PROGRAMACION}}
NO. | TRABAJOS PREVIOS A INICIAR
1 | {{TRABAJOS_PREVIOS}}
2
3
4
5
NO. | SERVICIOS BASICOS NECESARIOS PARA TRABAJAR
1 | {{SERVICIOS_BASICOS}}
2
3
4
5
NO. | PUNTOS DE REVISIÓN ESPECÍFICA PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS
1 | {{PUNTOS_REVISION}}
2 | [10 empty] | RECEPCIONES EN CAMPO
3 | [10 empty] | Cartas firmadas por Lider de Proyecto y Maestro de obras, con fotografias de avance, cuadro de cantidades y renglones |  | Nota 2
4
5
6
7
8 | [10 empty] | RESPONSABILIDADES
9
10 | [10 empty] | Contratista es el unico responsable de cumplir con los pagos directo a su personal en obra, tanto salario pactado como prestaciones en dado apliquen, quitando responsabilidad a E4 ante cualquier inconveniente
11
12
13
14
15
16 | [10 empty] | CIERRE DEL PROYECTO
17 | [10 empty] | Si existen facturas pendientes de pago al finalizar el proyecto será notificado. De no recibir respuesta dentro de los próximos 15 días calendario se considerará como aceptado, se cancelará el monto pendiente y se emitirá el finiquito por el cierre del proyecto
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FIRMA - Proveedor o contratista
AREA DE FIRMAS
CONSTRUCTORA E4 |  |  |  | CONSTRUCTORA E4 |  |  |  | CONSTRUCTORA E4 |  |  | PROVEEDOR O CONTRATISTA
{{FIRMA_LIDER}} |  |  |  | {{FIRMA_GERENTE}} |  |  |  | {{FIRMA_MELISSA}}
FIRMA - Líder de proyecto |  |  |  | FIRMA - Gerente de proyecto |  |  |  | FIRMA - Gerente de procurement |  |  | FIRMA - Contratista
{{LIDER}} |  |  |  | {{GERENTE_PROYECTO}} |  |  |  | ARQ. MELISSA ALVARENGA |  |  | {{CONTACTO}}
{{TIPO_CONTRATO_MENSAJE}}